附表：綜合規劃階段估算營造工程財物損失險、設計階段作業費用、間接工程成本、工程預備費各類工程參考編列百分比（摘自估算手冊）
工程類別	工程內容	財物損失險費率	設計階段作業費用	間接工程成本	工程預備費
公路工程	各類公路工程	0.5%～2.5%	2.5%～4.0％	10%～15％	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～20％。
鐵路工程	平面軌道鋪設工程	0.5%～2.5%	2.5%～4.0％	10%～15％	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～20％。
	橋梁工程	1.0%～3.0%
	隧道工程	1.5%～3.8%
橋梁工程	陸橋、水橋類工程	1.0%～2.5%	2.5%～4.0％	10%～15％	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～15％。
隧道工程	明挖、非明挖隧道工程	1.5%～3.8%	2.0%～4.0％	10%～20％	1.規模較小或較單純者：0%～15％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～25％。
捷運系統工程	地面站體工程	參考建築工程	5.0%	10%～15％	1.規模較小或較單純者：0%～8％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～25％。
	地下站體工程	0.5%～1.2%
	橋梁工程	1.0%～2.5%
	地下車站及隧道工程	1.5%～3.8%
機場工程	機場跑道、航站大廈、停機棚等工程	0.5%～0.7%	2.5%～4.0％	10%～15％	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～20％。
港灣工程	港灣內、外廓及海堤工程	1.5%～3.6%	2.5%～4.0％	10%～15％	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～20％。
	疏浚工程	1.0%～2.5%或可能為不保風險
水庫工程	水壩土建、閘門等工程	1.5%～2.5%	2.0%～4.0％	15%～20%	1.規模較小或較單純者：0%～15％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～25％。
	疏浚工程	1.0%～2.5%或可能為不保風險
水力發電工程	水力、抽蓄發電廠工程	1.5%～3.8%	2.0%～4.0％	15%～20%	1.規模較小或較單純者：0%～15％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～25％。
自來水工程	管涵、水管橋工程	0.6%～2.5%	0.5%～4.0％	5%～10%	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～15％。
	淨水廠工程	0.7%～1.0%
河川整治工程	防洪工程	2.0%～3.0%	2.0%～4.0%	5%～10%	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～20％。
	河岸綠化、造景工程	1.4%～2.4%
	疏浚工程	1.0%～2.5%或可能為不保風險
下水道工程	管涵工程	0.6%～2.5%	2.0%～3.0%	5%～10%	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～15％。
	離岸管涵工程	2.5%～3.6%
	渠道排水工程	1.0%～3.4%
	抽水站、截流站工程	1.0%～1.7%
污水處理廠工程	污水處理設施工程	0.7%～1.0%	1.0%～4.0%	5%～10%	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～15％。
焚化廠工程	廠房設施工程	0.5%～0.6%	2.5%～3.5%	5%～10%	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～15％。
	高塔煙囪工程	0.5%～1.2%
掩埋場工程	土方移運、整地工程	1.5%～1.7%	2.5%～3.5%	5%～10%	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～15％。
土方資源場工程	土方移運、整地工程	1.5%～1.7%	3.0%~4.0%	10%~15%	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～15％。
山坡地開發	土方移運、整地工程	1.5%～1.7%	3.0%~4.0%	10%~15%	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～15％。
	邊坡保護及排水工程	1.5%～1.7%
建築工程	一般建築工程（地上1至10層或地下0至2層）	0.5%	3.0%~4.0%	10%~15%	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～15％。
	一般建築工程（地上11層至35層或地下3層至6層）	0.5%
	一般建築工程（地上36層以上或地下7層以上）	0.6%
	地下街、地下停車場、地下室工程	0.5%～1.2%
	危險地區建築工程	1.0%
	特殊建築物	0.5%～0.6%
	水池工程	0.5%
	建築物裝修工程	1.0%
工業區開發工程	公共設施工程、綜合整地、道路、下水道等工程	0.5%～0.8%	2.0%～3.0%	10%～15%	1.規模較小或較單純者：0%～10％。 / 2.規模較大或較複雜者：0%～20％。
	廠房工程	0.5%～0.6%
機電設施工程	上述各類工程相關機電設備	0.5%～0.7%