## Sheet1
				臺北市政府工務局○○工程處 參考範例
				估 驗 計 價 單					第 5 次付款 第 頁共 頁
工程名稱		○○○○○○工程					會計科目					預 算 金 額		＊＊＊＊＊＊		本期核發金額	1,204,000
工程編號		99 ＊＊＊＊＊＊＊					實際開工日期 99年 ＊ 月 ＊ 日					訂 約 總 價		206,600,000		本期應扣金額	0
契約編號		N-099-＊＊-＊＊-＊＊＊＊					規定完工日期限101年＊ 月＊ 日以前 工作天					因變更設計 增減估計金額	應增	0		本期實發金額	1,204,000
工程地點		＊＊路＊段＊號旁					已工作日數 69 天					應減	0		以前核發金額	6,584,000
承辦工務所		＊＊工務所					估驗日期 99 年7 月31日					結果淨(增、減)	0		總計核發金額	7,788,000
估 驗 詳 細 表
契 約 價 金 總 額					完成百分率			估 驗 計 價				保 留 金 額		核 發 金 額			附註
				本次	累計		本次		累計		本次	累計	本次		累計
206,600,000					0.61%	3.97%		1,267,368		8,197,895		63,368	409,895	1,204,000		7,788,000
				0	0	0		0
				0	0	0		0
				0	0	0		0
				0	0	0		0
				0	0	0		0
				0	0	0		0
				0	0	0		0
合 計					1,267,368		8,197,895		63,368	409,895	1,204,000		7,788,000
本次應扣金額	項 目				金 額				本單所計價款及完成百分率數量已核對無訛謹此簽認
				0.0
				廠商名稱：○○○○有限公司

	合 計				0.0				中華民國 99 年 8 月 3 日					專任工程人員： (簽章)
廠商 編製			監造單位主管				工務科審核				工務科長			會計室審核	會計主任		機關首長或其授權人員

註：1、「估驗計價」減去「核發金額」所餘之金額填入「保留金額」欄。
2、本表可由各機關依實際編制情形參酌修改之。