附件六
      年度臺北市農業推廣計畫執行進度表（第 季）
受補助單位：
計畫名稱	計畫內容（略述計畫目的）	預估成效	預計辦理工作	辦理情形	其他問題 / (如進度落後…)
計畫名稱 / 本局補助: / ○○元 / ○○農會配合款: / ○○元 / 其他配合款: / ○○元		範例： / 綠竹筍大餐1場， 預計參加人數1,000人次。 / 綠竹筍比賽1場， 預計100位農友參加。 / 綠竹筍行銷活動20場次，預估參加人數約有1,600人。	範例： / 訂於102年5月15日辦理綠竹筍大餐1場，預計參加人數1,000人次。 / 訂於102年5月15日辦理綠竹筍比賽1場，預計100位農友參加。 / 預計辦理綠竹筍行銷活動 20場次，預估參加人數約有1,600人。	範例： / 截至6月底止，辦理項目： / 辦理綠竹筍大餐1場，參加人數1,000人次。 / 辦理綠竹筍比賽1場，共計100位農友參加，並選出特等獎1名、貳等獎5名….等。 / 目前已辦理綠竹筍行銷活動 10場次，參加人數約有1,000人。	範例： / 補助款已（未）撥付。 / 原訂5月辦理20場綠竹筍行銷活動，因颱風豪雨影響，僅完成10場次，其餘10場次延至7月底前辦理完成。