附件一

臺北市社子島地區開發前調查作業計畫流程圖

104.7.2

104.7.16 一、準備作業	擬訂作業計畫

排定約訪時間	各局處擬訂子計畫 蒐集基本資料 辦理教育訓練	地政局執行計畫 都市發展局執行計畫 產業發展局執行計畫 社會局執行計畫 民政局執行計畫 建築管理工程處執行計畫
104.7.18 二、 104.9.30 訪談作業	分組訪談作成紀錄 訪談資料建檔	建置資料庫及數位圖資 統整分析訪談資料

三、資料統整作業

104.10.5

回饋作為都市計畫規劃、研訂法令及安置計畫參考