臺北市政府產業發展局社子島地區開發前農工商業調查執行計畫
附件五

壹、依據
依「臺北市社子島地區開發前調查作業計畫」辦理。
貳、目的
瞭解並掌握社子島地區農工商狀況，以利本府後續對於該區域都市計畫規劃及安置計畫參據。
參、調查範圍
臺北市社子島地區。
肆、調查對象
凡在設籍於社子島內已由本局掌握之農工商業，不論公營或民營，公司組織或非公司組織或自然人，已登記或未登記，其設有固定處所者，皆為本計畫調查對象。
伍、查調方法
依門牌及現有掌握之農工商業名冊，實地與民眾進行訪談並將調查資料登錄電腦鍵檔。
陸、調查項目
針對農工商狀況及產業規劃方向調查，詳如調查表。
柒、執行機關
本局（含工商科、農發科及所屬商業處）辦理本計畫之研擬、調查人員之調派、調查資料之檢誤、鍵檔、檔卷建置、調查進度之掌握、調查報告之撰寫、調查結果之簽報等事宜。
捌、人力需求
社子島地區現有農會會員377人、工商業598家，現場調查以1.5個月（104年7月16日起至104年9月31日止，共計9週）為原則，平均每週出勤2至3次，在以不影響原有業務之執行為原則，每人平均每次出勤調查家數應達10家次以上，預估需9人（工商科3人、農發科3人及商業處3人）。

玖、調查實施進度
本調查各階段工作進度如下表（104年7月9日起至104年9月30日止）：
規劃期程	7/9-7/15	7/16-7/30	8/1-8/15	8/16-8/31	9/1-9/15	9/16-9/30
計劃撰寫
實地訪查
調查統計
分析報告

拾、調查預估經費及來源
本調查計畫經費擬由本局及所屬商業處104年度預算科目項下支應。
拾壹、本計畫奉核後實施，修正時亦同
社子島地區農工商業營運現況調查表
農業概況調查（無則免填）
農友姓名： ；住址：
2.耕地位址是否位於社子島地區？□是；□否
3.耕地位址： ；耕地面積： 分
4. 耕作植物為 ；耕作時間（月份） 月。
貳、工商業概況調查（無則免填）
1. 公司（商業）名稱：
2. 社子島營運據點地址：
3. 社子島營運據點實際開業年月：民國□□□年□□月
4. 社子島營運據點從事業別：
5. 貴公司（商業）於社子島區域之營業據點是否為自有？
□是；□否
貴公司（商業）於社子島區域以外是否有其他營運據點？
□是；□無
1. 貴公司（商業）是否有商業登記？□是；□否
2. 貴公司（商業）是否有工廠登記？□是；□否
3. 社子島營運據點主要經營方式：
□(1)製造；□(2)修配；□(3)代客加工；□(4)自行研發設計並提供原物材料委外生產；□(5)批發代理；□(6)倉儲物流；□(7)零售；□(8)服務

社子島營運據點使用土地及建築物樓地板面積
使用土地面積________坪；使用建築物樓地板面積__________坪
社子島營運據點年營業額(近三年平均)：
□(1) 未滿100萬元	□(2) 100～299萬元	□(3) 300～499萬元
□(4) 500～999萬元	□(5) 1000～1999萬元	□(6) 2000～2999萬元
□(7) 3000～4999萬元	□(8) 5000～9999萬元	□(9) 1億元以上

社子島營運據點主要訂單來源、客群：
□(1)社子地區；□(2)士林、北投區；□(3)大同、萬華區；□(4)臺北市其他地區；□(5)新北市；□(6)國內其他地區；□(7)海外(含中國大陸)
社子島營運據點的主要優勢：
□(1)租金成本低；□(2)靠近客戶、市場；□(3)交通方便；□(4)群聚效應；□(5)其他______________________
社子島營運據點從業人員數：____________人，其中
全職______人；	兼職________人；	無酬家屬工作者______人

上述從業人員年齡：
年齡層	20歲以下	20～29歲	30～39歲	40～49歲	50～59歲	60歲以上
比重	______人	______人	______人	______人	______人	______人

上述從業人員居住地：
居住區	社子地區	士林、北投區	大同、萬華區	臺北市其他地區	新北市	其他
比重	______人	______人	______人	______人	______人	______人

其中全職人員薪資：
月薪	2萬元以下	2～4萬元	4～6萬元	6～8萬元	8萬元以上
人數

因應社子島開發計畫，中繼工廠及營運據點選擇偏好(請排序)：
□(1)社子地區；□(2)士林、北投區；□(3)大同、萬華區；□(4)臺北市其他地區；□(5)新北市；□(6)國內其他地區
未來社子島產業規劃方向建議(請排序)：
□(1)安置既有產業；□(2)觀光親水休閒；□(3)連結士林北投科技園區發展；□(4)連結創新創業、實驗工廠、實作工坊等小量產基地；□(5)其他建議________________________________
因應社子島開發計畫，社子島營運據點未來規劃
□(1)結束經營；□(2)另覓其他區位落腳深耕；□(3)開發完成仍回社子島經營本業；□(4)開發完成回社子島，但尋求轉業或升級轉型；□(5)其他規劃________________________________