監造單位全銜
第一聯 公共工程監造日報表
本日天氣：上午 下午 填報日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱					契約編號
主辦機關					開工日期 / 實際完工日期限					契約工期				天
監造單位(工程司)					預定完工日期					累計工期				天
契約金額		原 契 約： 元					工期展延天數					天				剩餘工期				天
		變更後契約： 元					□本次變更無需議價					累計預定進度				％
		契約變更次數：第 次					□議價前					□議價後				累計實際進度				％
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：
（一）廠商施工日報表檢查情形及改善說明：
1.出工人數				□已檢查				□未檢查			5.缺失情形及改善期程
2.出動重要機具				□已檢查				□未檢查
3.材料管制				□已檢查				□未檢查
4.其他				□已檢查				□未檢查
（二）本日重要施工項目：

二、監督依設計圖說及審核後施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：
監督項目(註6)			合格		不合格		辦理情形					監督項目(註6)					合格		不合格	辦理情形
1.放樣工程					5.混凝土工程
2.地質改良工程					6.鋼筋/鋼構工程
3.基礎工程					7.雜項/設備工程
4.模板工程					8.其他
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：
本日取(抽)樣材料項目					取(抽)樣位置			代表數量				試樣數量			設計強度					備註(含試樣編號)
（一）□混凝土試體
（二）□瀝青混凝土材料
（三）□級配料篩分析
（四）□鋼筋
（五）□其他
四、其他約定監造事項（含重要事項記錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： / (一)勞工安全及環境清潔檢查事項： / 1.勞工安全 □已檢查 □未檢查 ； 2.環境清潔 □已檢查 □未檢查。 / (二)通知廠商辦理事項及重要事項記錄： / (三)主辦機關及相關單位指示（含單位、姓名、職稱等）：
監造單位
填報 人員 / (簽名)					監造單位 主管 / (簽名或蓋章)

註：1.本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。
2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達查核金額或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
5.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
6.各機關得依契約約定事項，自行訂定監督項目。
7.本表不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，另應填報「建築物（監督、查核）報告表」(頻率按該表註2辦理)。
監造單位全銜
公共工程監造日報表
第二聯 完成工程詳細表
工程名稱：	填報日期： 年 月 日
第 頁共 頁
項次	工程項目		單位	契約數量		本期 / 完成數量	累計 / 完成數量	備註

完成百分率：本期完成 %；累計完成 %
監造單位
填報 人員 / (簽名)			監造單位 / 主管 / (簽名或蓋章)

註：1.本表不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
2.本表第二聯配合估驗計價頻率，以每個月填寫2次為原則。