附件二

臺北市政府產業發展局
推廣工商業節能績效保證補助

（申請人名稱）

○○場所○○系統
節能改善計畫書

計畫期間：自○○年○月○日至○○年○月○日

中 華 民 國 99 年 ○○ 月
節能改善計畫摘要表
申請人 / (中文)		○○○○○○○○○					案號 (本局填寫)		A-99
代表人		姓名：			職稱：			身分證字號：
預定期程		自99年○○月○○日 至 99年○○月○○日
改善計畫場址		地址：□□□臺北市 區 路(街) 段 巷 弄 號 樓
聯絡人		姓名：			職稱：			E-Mail：
		電話：			傳真：			手機：
		通訊地址：□□□臺北市 區 路(街) 段 巷 弄 號 樓
申請補助標的 / （限補助作業要點第二點之補助範圍）					數量與單位 / (A)	單價(元) / (B)		總價(元) / (C)=(A)×(B)
類別	名稱		廠牌與型號	能源 / 效率值			備註
換裝節能設備					□屬「節能標章」產品 / □其他：
				□屬「節能標章」產品 / □其他：
				□屬「節能標章」產品 / □其他：
小計(D)					元
申請補助標的 / （限補助作業要點第二點之補助範圍）					數量與單位 / (E)	單價(元) / (F)		總價(元) / (G)=(E)×(F)
類別	名稱					用途或說明
節能改善工程	設備吊運安裝工程
	設備管線工程
	電力工程
	自動控制工程
	結構補強工程
小計(H)					元
合計金額 [(D)+(H)]： 元

備註：本表得依實際情形自行修改、擴充或刪減。

節能改善計畫自我評估表
一、改善計畫之具體、可行、完整性 / ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… / 二、改善計畫完工後可獲之總節能量與節能率 / ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… / 三、改善前能源耗用量之認定、調整、量測及驗證方法合理性 / ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… / 四、後續示範推廣可行性、維護及運作管理完備性 / ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… / 五、是否曾配合本局節能減碳相關活動或示範推廣 / ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

節能改善計畫書
撰寫說明

（一）章名使用標楷體16號，節名使用標楷體15號，內文使用標楷體14號，但表格內之字體大小不受此限。
（二）本計畫書得依實際情形自行修改、擴充或刪減。
（三）註明範例部分請務必修改。
（四）不含封面、目錄及附件，頁數不得超過100頁。
（五）請更新目錄及頁碼。
（六）請雙面列印。
（七）封面、封底請以PANTON 299U深藍色200磅西卡紙（或印尼雲彩307紙）印製，左側裝訂成冊。
（八）本節能改善計畫書印製7份。

目 錄

# 申請人用能概況 / ## 建築物概況 / 共分為○棟大樓建築物，建築物共為○○平方公尺，台電電號○○○○○○○○，契約容量為○○kW。 / ## 改善前能源使用情況 / 1.能源使用類型：包含電力、天然氣、柴油及燃油。 / 2.各能源使用費用 / 表1：改善前能源使用概況表 / 能源種類 全年用能量 能源費用 / （萬元/年） 備註 / 電力 ○kWh 1. 平均電價○元/kWh / 2. 流動電費○元/kWh / 油 柴油 ○kL / 燃油 ○kL / 天然氣 ○m3 / 合計 / 3.能源流向 / 電能：空調（○%）＋照明（○%）＋動力（○%）+插座（○%） / 熱能：蒸汽熱水（○%）＋消毒（○%）＋廚房蒸煮（○%）＋其它（○%） / 4.主要耗能設備 / （1）電能：空調系統設備、電梯設備、照明設備、醫療設備、弱電及插座設備、其他動力設備。 / （2）熱能：熱水系統設備、蒸氣系統設備。 / ## 系統及設備描述 / 1.電力系統 / 台電供電電壓為○kV，空調、動力用電壓為○V/○V，及照明插座用電壓為○/○V，電力功因已採用自動功因控制器功因為○~○%，目前之契約容量屬合理值○需要再調整，備有緊急發電機以應付停電需求。 / 2.照明系統 / 表2：改善前照明設備概述表 / 區域 / （如辦公室、餐廳） 欲汰換之舊燈具種類 / (如魯素燈、水銀燈) 廠牌 燈具規格 現有數量 (具) 運轉時數 (時/年) / 燈管型式 / (如PL、T8) 容量規格 / （如40W*2） 安定器型式 / 3.空調系統 / (1) 系統說明 / a. 冰水主機之運轉模式：設有王牌螺旋式冰水機○RT x○台，夏季主機最多開啟○台，春秋冬季主機開啟○RT x ○台，夏季上班日開啟時間為AM○:○~PM ○:○，非夏季上班日開啟時間為AM○:○~PM ○:○， 供應○樓空調之需求。全年冰水主機設定出水溫度約○℃。 / b. 冰水系統：為一次冰水系統，冰水泵○hp×○台，備用泵○hp×○ 台，額定流量○LPM，揚程○m。 / c. 冷卻水系統：冷卻水系統方面，冷卻水泵○ hp×○台，額定流量○LPM，揚程○m。冷卻水塔設置於頂樓，設置良機方形○ RT×○ 座，○hp冷卻風扇有○個。冷卻風扇採溫度控制，冷卻水出水溫度達○ ℃左右啟動冷卻風扇。 / d. 空氣系統：預冷空調箱○ CFM×○台、空調箱＃ CFM×＃台，小型冷風機○ CFM ×○台、＊ CFM×＊台、□ CFM×□台、※ CFM×※台。 / (2) 改善前設備 / 表3：改善前空調設備概述表 / 設備名稱 / （如冰水主機） 設置地點 廠牌 型式 / (如離心式) 製造 / 日期 設備電功率 設備容量 現有數量 / (台) 使用時間 / (hr/年) / 電壓(V) 功率值(kW) 容量 單位 / (如RT、HP) / (3) 改善前系統圖及量測範圍（範例） / ○○大樓空調系統圖 / 4.鍋爐系統 / (1) 系統說明 / 目前所使用之淋浴熱水均由電熱式鍋爐供應，A館目前計有電熱式鍋爐○kW×○台(儲水量○GAL)，每日開啟時間為○:○~○:○。B館淋浴熱水：○○牌電熱鍋爐○kW×○台(○公升)，平日使用時全數運轉，全年使用時數約○hr/年。另有SPA按摩池，搭配SPA電熱式鍋爐○kW×○台(池水以SPA循環馬達，無儲水桶)。 / (2) 改善前設備 / 表4：改善前熱能系統概述表 / 設備名稱 / (如熱水鍋爐) 設置地點 廠牌 型式 / (如電熱、煙管、貫流式) 製造 / 日期 設備電功率 設備容量 現有數量 / (台) 使用時間 / (hr/年) / 電壓(V) 功率值(kW) 容量 單位 / (3) 改善前系統圖及量測範圍（範例） / # 改善計畫概要、各項改善措施與預期效益 / ## 改善計畫概要 / 表5：改善計畫概述表 / 改善前 改善後 備註 / 空調系統 空調主機耗能○kW/ RT 汰換為高效率主機，耗能○kW/ RT / 熱能系統 舊熱水鍋爐效率○% 燃油鍋爐換成熱泵 / 照明系統 傳統燈具總數共○盞，耗電量○W ○區照明換成採用電子式燈具，共○盞，其耗電量○W / ## 各項改善措施與預期效益 / 說明：如有多項措施請自行複製新增表格。 / 空調系統 / 表6-1：改善措施表 / 改善措施 汰換○RT離心式冰水主機一組 / （範例） 本項之耗能量 預計年省能效益 / 電能 / （kWh/年） 熱能 / （KLOE/年） 直（間）接省電 直（間）接省熱 / (kWh/年) (萬元/年) (KLOE/年) (萬元/年) / 現況說明 改善方案 預期效益 / 原○RT空調主機，其耗能約為○kW/RT，COP約為○，其耗能為◎kW，年度運轉時數為□h（小時）。 / 其年度耗能為： / kW × □h = ＊kWh 汰換高效率空調主機，耗能約為○kW/RT，其COP可達○，其耗能為◎kW，年度運轉時數為□小時。 / 年度耗能為：◎kW × □hr = ※kWh / 節能效益：＊kWh – ※kWh = ＃kWh / 節能率為： / [＃ kWh /＊kWh] × 100% = ○% 節能率（％） / 節費金額 / （萬元/年） / 投資費用 / （萬元） / 回收年限（年） / 註：電費單價取平均值（元） / 照明系統 / 表6-2：照明系統改善措施表 / 改善措施 汰換原○盞○型式燈具為○盞○燈管（範例） 本項之耗能量 預計年省能效益 / 電能 / （kWh/年） 熱能 / （KLOE/年） 直（間）接省電 直（間）接省熱 / (kWh/年) (萬元/年) (kWh/年) (萬元/年) / 現況說明 改善方案 預期效益 / 運轉時數每日○小時，每年○天，計○小時。 / 本次擬汰換之燈具為○型式計有○盞，依據現場勘查及測量，替換成○燈管之燈具約須○盞， / 3. 原燈具之耗能為： / W × ○（每盞燈管數） + ○W × ○（每盞電感式安定器數） = ＊W 1. 汰換為○燈管○盞。 / 2. 汰換後燈具之耗能如下計算： / ○W × ○（每盞燈管數） + ○W × ○（每盞電子式安定器數） = ※W / 3. 本案汰換燈具可節能 / [＊W × ○（盞） - ※W × ○（盞）]× ○h = ○○kWh/年 / 4. 節能率為： / [（＊W × ○ - ※W × ○）/（＊W × ○）] × 100% = □% 節能率（％） / 節費金額 / （萬元/年） / 投資費用 / （萬元） / 回收年限（年） / 註：電費單價取平均值（元） / 熱泵系統 / 表6-3：熱泵系統改善措施表 / 改善措施 以熱泵熱水系統取代原柴油/瓦斯熱水鍋爐（範例） 本項之耗能量 預計年省能效益 / 電能 / （kWh/年） 熱能 / （kLOE/年） 直（間）接省能 直（間）接省熱 / (kWh/年) (萬元/年) (kLOE/年) (萬元/年) / 現況說明 改善方案 預期效益 / 原熱水鍋爐單位熱水熱值之耗能量約為○Mcal / Mcal，每日所需之熱水熱值約為⊕Mcal，其耗能為◎Mcal/日，年度運轉天數為□D（日）。 / 其年度耗能為： / ◎Mcal/日×□日= ＊Mcal 原熱水鍋爐系統，以熱泵熱水系統取代，耗能約為○Mcal / Mcal，每日所需之熱水熱值約為⊕Mcal，其耗能為◎Mcal/日，年度運轉天數為□D（日）。 / 年度耗能為：◎Mcal/日×□日=※Mcal / 節能效益：＊Mcal – ※Mcal = ＃Mcal / 節能率為： / ＃ Mcal /＊Mcal × 100% = ○% 節能率（％） / 節費金額 / （萬元/年） / 投資費用 / （萬元） / 回收年限（年） / 註：電費單價取平均值（元） / ## 改善計畫預期效益彙總表 / 表7：改善計畫預期效益彙總表 / 改善系統 改善前 / 年耗能量 改善後 / 年耗能量 節能量 減少CO2 / 排放量 / （公噸/年） / (I) 節能率 / （%） / (J)=(H)/(C) 回收 / 年限 / （年） / (K) / 能源別 / (註3) / (A) 量與單位 / (註4) / (B) 換算為Mcal / (C) 能源別 / (註3) / (A) 量與單位 / (註4) / (E) 換算為Mcal / (F) 量與單位 / (G)=(B)-(E) 換算為Mcal / (H)=(C)-(F) / 空調 電 ○kWh / (註5) =(B)×2.236 電 ○kWh =(E)×2.236 =(G)×0.000636 / 照明 電 ○kWh / (註5) =(B)×2.236 電 ○kWh =(E)×2.236 =(G)×0.000636 / 熱能 (註6) (註5) (註6) (註7) =(G)×(O) / (註6) / 合計 (註7) (註7) (註7) / 註：1. 1 kWh=2.236 Mcal＝0.636KgCO2。 / 2. 每度電以2.5元計算。 / 3. 請參考「表13-能源耗用量與二氧化碳換算表」(L)欄。 / 4. 單位請採用「表13-能源耗用量與二氧化碳換算表」(N)欄所定之單位。 / 5. 需與參、基準線建立一致。 / 6. 耗能數據單位換算可參考「表13-能源耗用量與二氧化碳換算表」(Q)、(O)欄。 / 7. 單位不同則免填。 / # 改善前能源耗用基準線建立 / 說明：量測驗證計算方式請見第柒點說明。 / ## 照明系統 / 表8：改善前照明系統能源耗用估算表 / 名稱 區域 燈具 / 型式 / (瓦數*每盞燈管數) 改善 / 盞數 / (A) 取樣樣本 照度（Lux） 使用時數 / （hr/年） / (E) 耗電度數 / （kWh/年） / (F)=(A)×(D)×(E)/1000 / 盞數 / (B) 取樣比例（%） / (C)=(B)/(A) 平均每盞 / 耗電量（W） / (D) / ○棟 / ○棟 / ○棟 / 合計 （請代入表7 (B)欄） / ## 空調系統 / 取樣數據 / 符號定義 / ：基準線冰水主機的冰水流量（LPM） / ：基準線冰水主機的冰水回水溫度（℃） / ：基準線冰水主機的冰水出水溫度（℃） / ：基準線冰水主機的冷卻水進水溫度（℃） / ：基準線冰水主機的耗電量 (kW) / ：基準線冰水主機的總冷凍能力 (kW) / ：水之密度＝1 kg/L / ：水之比熱＝4.186 kJ/kg-℃ / ：基準線冰水主機的性能係數 / 其中 / …………(1) / ……..….(2) / 另定義 / …………(3) / …………(4) / 改善前樣本點資料 / 表9：改善前空調系統能源耗用樣本點資料表 / 日期 / （年/月/日） 時間 / （時：分：秒） (LPM) (℃) (℃) (℃) (kW) [第(1)式] [第(2)式] [第(3)式] [第(4)式] / 基準線建立 / 汰換冰水主機基準線的性能係數方程式 / …………(5) / 估算、、 / 將每筆樣本點的值及其對應之值，以為x軸，值為y軸，繪製如圖1（範例）之XY分布圖，並回歸出XY分布圖的線性方程式，線性方程式的x項係數值（斜率）即為。 / 再將回歸求得之值及每筆的值代入第(4)式，逐筆計算每筆資料的值。將每筆的值及其對應之值，以為x軸，值為y軸，繪製如圖2（範例）之XY分布圖，並回歸出XY分布圖的線性方程式，圖2線性方程式的x項係數值（斜率）即為，常數項係數值（截距）的絕對值即為。 / 經回歸計算得到之、及值，整理如下表所示，將回歸得計算到之、及值，代入第(5)式後，即可建立欲汰換冰水主機基準線的性能係數估計式（第(6)式）。 / 回歸計算求得之、及係數表（範例） / 表10、改善前空調系統回歸係數表 / A0 A1 A2 / 291.96 6.0759 1334.8 / 欲汰換冰水主機基準線的性能係數估計式（範例） / ……(6) / 估算基準線年耗能量 / 預估改善後之、、、（請說明預估方式，預估之合理性為評分項目之ㄧ）。 / 將c.預估值代入第(1)式計算後，再將該值與c.之預估值代入第(6)式，估算改善前的。 / 將d.計算出之及改善前估算值代入第(2)式反推改善前耗電量。 / 將c.計算得出之乘以年使用時數(hr)，得出改善前基準線空調年耗能量=○kWh（請代入表7 (B)欄）。 / ## 熱泵系統 / 取樣數據 / 1. 符號定義 / D：短暫量測期間的天數(日) / Qf-d：熱水鍋爐每日所需之能源用量(電：kWh/日，LNG瓦斯：m3/日，LPG瓦斯：kg/日，柴油：L/日) / Uf：使用能源的單價(電：元/kWh，LNG瓦斯：元/m3，LPG瓦斯：元/kg，柴油：元/L) / Vhw-d-b：每日的冷水進水量(m3/日) / Thwi-dav-b：冷水日平均進水溫度(℃) / Thwo-dav-b：熱水日平均供水溫度(℃) / HVf-u：使用能源的單位熱值(電： 860 kcal/kWh，LNG瓦斯：kcal/m3，LPG瓦斯： kcal/kg，柴油：kcal/L) / ρw：水之密度＝1000 (kg/m3) / Cpw：水之比熱＝1.0 (kcal/kg-℃) / YD：熱水鍋爐於量測期間之耗能量(Mcal) / ZD：量測期間所需總熱水熱值(Mcal) / ：基準線單位熱水熱值之耗能量(Mcal/ Mcal) / ：基準線單位熱水熱值之能源費用(元/Mcal) / 其中 / …………(7) / …………(8) / 2. 改善前樣本點資料 / 表11：改善前熱能系統能源耗用樣本點資料表 / 日期 / （年/月/日） Vhw-d-b / (m3/日) Qf-d / (單位請依 / 上述符號定義) Uf / (單位請依 / 上述符號定義) Thwi-dav-b (℃) Thwo-dav-b (℃) / 平均 / 合計 / 基準線建立 / 計算基準線單位熱水熱值之耗能量Ebase-u (Mcal/ Mcal)： / 將樣本點資料代入第(7)式，得出Ebase-u數值為○○。 / 計算量測期間平均每日所需熱水熱值=○(Mcal)。 / 計算熱能系統年耗能量=× 年使用天數× Ebase-u=○(Mcal) / （請代入表7 (C)欄）。 / 基準線單位熱水熱值之能源費用Fbase-u (元/Mcal)： / 將樣本點資料代入第(8)式，得出Fbase-u數值為○○元/Mcal。 / # 預定工作進度 / ## 進度表 / 說明：本表工作事項請依實際情形修改。 / 表12：改善計畫進度表 / 工作事項 期程（年/月/日—年/月/日） 工作日數 / 改善前量測及驗證查核點 ○個日曆天 / 管材閥件材料採購 ○個日曆天 / 原有設備拆除 ○個日曆天 / 進口設備進場 ○個日曆天 / 設備汰換安裝 ○個日曆天 / 試車 ○個日曆天 / 申報竣工 ○個日曆天 / 改善後量測及驗證查核點 ○個日曆天 / ## 甘特圖 / 工作事項 / （同進度表） 1月 / 5 10 15 20 25 2月 / 5 10 15 20 25 3月 / 5 10 15 20 25 4月 / 5 10 15 20 25 / 工作事項 5月 / 5 10 15 20 25 6月 / 5 10 15 20 25 7月 / 5 10 15 20 25 8月 / 5 10 15 20 25 / 工作事項 9月 / 5 10 15 20 25 10月 / 5 10 15 20 25 11月 / 5 10 15 20 25 12月 / 5 10 15 20 25 / # 申請人預算或財源配合等說明資料 / ## 申請人預算行政程序說明（標準年度預算編列概述） / ……………………… ……………………… / ## 配合改善計畫預算編列行政作業說明 / ……………………… ……………………… / ## 改善計畫後續採購作業說明 / ……………………… ……………………… / # 維持節能績效之系統後續維護規劃 / ## 教育訓練 / ……………………… ……………………… / ## 完工保養及後續維護及保固維修 / ……………………… ……………………… / # 改善計畫之節能績效量測、驗證及節能率計算方式 / ## 照明系統 / 依據財團法人台灣綠色生產力基金會ESCO推動辦公室公布之『照明節能效益之量測與驗證方法-R1.01』（請至http://esco.tgpf.org.tw/，點選「量測與驗證」下載），採用「照明效率-A-01」方法，量測改善前、後照明燈具的耗電，計算燈具汰換前後的節電量，以雙方約定燈具一年的點燈時數為○小時，計算改善計畫的節能績效。 / 照明節能率= [照明實際總節能量(A1)/改善前照明之總能源耗用量(B1)]× 100% / ## 空調系統 / 依據財團法人台灣綠色生產力基金會ESCO推動辦公室公布之『空調冰水機房節能改善之M&V方法-R-1.01』（請至http://esco.tgpf.org.tw/，點選「量測與驗證」下載），採用「空調機房量測驗證版本B-02」方法，改善前連續量測及記錄空調冰水機房○個月的耗電、冷卻水進水溫度、冰水出入水溫度及流量等數據，經迴歸計算後，建立空調機房改善前的性能係數方程式。改善後，量測○週的空調機房運轉資料，驗證改善計畫的節能績效。 / 空調節能率= [空調實際總節能量(A1)/改善前空調之總能源耗用量(B1)]× 100% / ## 熱泵系統 / 依據財團法人台灣綠色生產力基金會ESCO推動辦公室公布之『空調冰水機房節能改善之M&V方法-R-1.01』、『熱泵系統節能效益之量測與驗證-R1.03』（請至http://esco.tgpf.org.tw/，點選「量測與驗證」下載），採用「熱泵節能-B-03」方法，量測改善前、後熱水熱值的耗電，驗證節能績效。 / 熱能節能率= [熱能實際總節能量(A1)/改善前熱能之總能源耗用量(B1)]× 100% / ## 改善計畫總節能率 / 改善計畫總節能率=（分子分母單位均為Mcal）。 / ## 能源耗用量與二氧化碳換算表 / 表13：能源耗用量與二氧化碳換算表 / 能源別 / (L) 二氧化碳排放指數 熱值 / 熱值單位IPCC / Kg-C/GJ / (M) 原始單位 油當量單位 / Ton-二氧化碳/KLOE / (P) Mcal/原始單位 / (Q) / 單位 / (N) Ton -二氧化碳 / (O) / 自產煤 25.8 Kg 0.00246 3.56 6.2 / 原料煤 25.8 Kg 0.00269 3.56 6.8 / 燃料煤 25.8 Kg 0.00253 3.56 6.4 / 焦 煤 25.8 Kg 0.00269 3.46 6.8 / 煤 氣 12.1 M3 0.00093 1.67 5 / 煤 球 26.6 Kg 0.00155 3.67 3.8 / 原 油 20.0 L 0.00276 2.76 9 / 液化油 20.0 L 0.00273 2.76 8.9 / 煉油氣 15.7 M3 0.00217 2.17 9 / L P G 17.2 L 0.00175 2.38 6.635 / 天然汽油 18.9 L 0.00194 2.61 6.7 / 航空汽油 19.1 L 0.0022 2.64 7.5 / 車用汽油 18.9 L 0.00226 2.61 7.8 / 航空燃油 19.5 L 0.00239 2.69 8 / 煤 油 19.6 L 0.00256 2.71 8.5 / 柴 油 20.2 L 0.00273 2.79 8.8 / 燃料油 21.1 L 0.00298 2.92 9.2 / 潤滑油 20.0 L 0.00295 2.76 9.6 / 柏 油 22.0 L 0.00338 3.04 10 / 溶劑油 20.0 L 0.00255 2.76 8.3 / 石油腦 20.0 L 0.00239 2.76 7.8 / 石油焦 26.6 Kg 0.00335 3.67 8.2 / 烯 20.0 L 0.00172 2.76 5.6 / 芳 香 20.0 L 0.0027 2.76 8.8 / 其他石化 20.0 L 0.00276 2.76 9 / L N G 17.5 M3 0.00266 2.42 9.9 / 天然氣 15.3 M3 0.00209 2.11 8.9 / 電 - kWh *註3 - *註2 / 註1：1KLOE=9.0 × 106 Kcal，107 Kcal=41.868GJ，1度電產生0.636Kg 二氧化碳 / 註2：外購電之熱值以台電93年水力、核能及火力之加權平均熱值2,236Kcal/度作為換算係數，若為自發電則以實際每度電耗費之燃料熱值計算。 / 註3：每度電之二氧化碳排放則以熱值換算相對之二氧化碳排放量。 / 資料來源：「能源統計年報」，經濟部能源局編印 / # 節能績效量測與驗證方式 / 表14：量測驗證方式說明 / 項目 改善前 改善後 備註 / 能源單價（元） 以節能效益前一年的平均單價、前一年的平均能源單價或採用固定的能源單價（元/kWh）。 / 請註明單位，例如元/kWh、元/L或元/m3。 / 能源價格方式 固定制或計算節能效益前一年的平均單價。 / 量測週期 照明控制系統、空調系統、熱泵系統及其它設備（系統）需連續量測1週以上的運轉資料。 / 驗證週期 改善前一次 每半年一次 / 資料擷取間隔 每筆1、5、15分鐘或採用累計流量。 / 取樣比例（%） 照明燈具或電熱水鍋爐改善前能源耗用量之估算，各型設備應至少抽取汰換數量5%之樣本。 / 每年使用天數 流量以累計方式計 / # 其他說明與佐證資料 / ## 請檢附量測記錄電子檔案(*.xl格式)。 / 檢送CD片1份。 / ## 量測使用儀器 / （範例） / 表15：量測使用儀器表 / 規格 內容 規格 內容 / 廠牌 Hioki 廠牌 TES / 名稱 電力分析儀 名稱 夾式勾表 / 電壓測試範圍 220 V 電壓測試範圍 220 V / 電流測試範圍 0~100A 電流測試範圍 0~100A / 精確度 ±0.2% 精確度 ±0.2% / 對應校正文件 檢附如附件○ 對應校正文件 檢附如附件□ / 規格 內容 規格 內容 / 廠牌 Lutron 廠牌 GE / 名稱 照度計 名稱 超音波流量計 / 測試範圍 0.01~10000Lux 測試範圍 2”~26” / 精確度 ±4% 精確度 ±2% / 對應校正文件 檢附如附件※ 對應校正文件 檢附如附件＃ / ## 儀器對應校正文件 / 如附件○、□、※、＃ / ## 基準線建立過程照片 / 日期 99.1.5 日期 99.1.5 日期 99.1.5 / 位置 綠基會B1F變電站 位置 綠基會 宿舍 位置 綠基會 宿舍 / 說明 高低壓迴路4個點掛錶量測 說明 改善前紀錄水表用水量 說明 改善前紀錄宿舍瓦斯用表 / 日期 99.1.5 日期 99.1.5 日期 99.1.5 / 位置 行政大樓 位置 行政大樓 空調機房 位置 綠基會 檔案室 / 說明 100RT冰水主機流量計架設 說明 100RT 冰水溫度量測紀錄 說明 照度量測 / 日期 99.1.5 日期 99.1.5 日期 99.1.5 / 位置 綠基會 檔案室 位置 綠基會 位置 綠基會 宿舍 熱水鍋爐 / 說明 照明用電量測 說明 空氣壓縮系統量測 說明 鍋爐效率檢測 / 原有鍋爐A、B / 既有10RT儲熱槽