## 工作表1
臺北市政府工程委託代辦標準作業程序

權責機關
					擬定需求計畫

					擬定興建計畫

					先期規劃報告書

					籌編預算

洽辦機關					環境影響評估

					民意溝通協調

					用地取得

					地上物處理

					委託代辦

					評估是否接受委託					否				洽辦機關另行研議
代辦機關、
洽辦機關					是
					簽訂代辦協議書					附註：洽辦機關之上級機關，得依採購法施行細則 / 第42條洽請代辦機關之上級機關代行監辦職權

					代辦工程資料蒐集

					可行性分析

代辦機關					檢討分年經費需求

					委託規劃設計監造

					規劃設計

					A
臺北市政府工程委託代辦標準作業程序

					A
權責機關
					水土保持計畫

					都市設計審議

					樹木保護計畫

					工程發包

					建築執照取得

					檢核開工前應辦					否			辦理完成
					事項是否完成

代辦機關					是
					開工施工

					監造

					履約管理

					公用事業單位審查許可

					竣工

					結算驗收

					使用執照取得

					點交接管
代辦機關、
洽辦機關					保固

洽辦機關					營運維護