## 工作表1
臺北市政府工程委託代辦洽辦機關與代辦機關權責一覽表

一、規劃設計、監造、施工均委託代辦
項目	工作內容	洽辦機關	代辦機關
1	擬定使用需求	○
2	擬定興建計畫	○
3	先期規劃報告書	○
4	籌編預算	○
5	辦理環境影響評估	○
6	民意溝通協調	○	○（協助辦理）
7	用地取得	○
8	都市計畫變更	○
9	基地鑑界	○
10	地上物處理(含樹木移植)	○
11	地號合併	○
12	土地及建物產權登記	○
13	簽訂委託代辦協議書	○	○
14	編列分年經費需求	○	○（協助檢視）
15	規劃設計	○（會同審查）	○
16	地質鑽探		○
17	水土保持計畫		○
18	都市設計準則審議	○（雙方協議）	○（雙方協議）
19	都市設計審議		○
20	樹木保護計畫		○
21	招標發包		○
22	建築執照取得	○（起造人用印）	○
23	公共藝術設置	○
24	施工		○
25	監造		○
26	公用事業單位審查許可		○
27	結算		○
28	驗收	○（會同驗收）	○
29	決算		○
30	使用執照取得	○（起造人用印）	○
31	保固		○
二、洽辦機關自辦規劃設計，委託代辦監造、施工
項目	工作內容	洽辦機關	代辦機關
1	擬定使用需求	○
2	擬定興建計畫	○
3	先期規劃報告書	○
4	籌編預算	○
5	辦理環境影響評估	○
6	民意溝通協調	○	○（協助辦理）
7	用地取得	○
8	都市計畫變更	○
9	基地鑑界	○
10	地上物處理(含樹木移植)	○
11	地號合併	○
12	土地及建物產權登記	○
13	規劃設計	○	○（協同審查）
14	地質鑽探	○
15	水土保持計畫	○
16	都市設計準則審議	○
17	都市設計審議	○
18	樹木保護計畫	○
19	建築執照取得	○
20	簽訂委託代辦協議書	○	○
21	編列分年經費需求	○	○（協助檢視）
22	工程招標發包		○
23	公共藝術設置	○
24	施工		○
25	監造		○
26	公用事業單位審查許可		○
27	工程結算		○
28	工程驗收	○（會同驗收）	○
29	決算		○
30	使用執照取得	○（起造人用印）	○
31	保固		○