## 附件2-檢查追蹤統計
經濟部水利署
○年度○月份第○河川分署防水洩水建造物檢查情形及改善案件追蹤統計表
建造物類別		堤防	護岸	一般性 / 海堤	抽水站	水(閘)門	分(疏)洪 / 設施	箱涵	滯(蓄)洪池	橋梁

定期檢查結果需改善件數	立即改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U=4
	注意改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U=3
	計畫改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U=2
○○事件不定期檢查新增改善件數	立即改善					U=4
	注意改善					U=3
	計畫改善					U=2
日常巡檢新增改善件數	立即改善					U=4
	注意改善					U=3
	計畫改善					U=2
檢查結果需改善總件數	立即改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U=4
	注意改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U=3
	計畫改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U=2
目前尚待改善件數	立即改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U=4
	注意改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U=3
	計畫改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U=2
備 註	本年度需改善共 件，其中堤防 件、護岸 件、一般性海堤 件、抽水站 件、水(閘)門 件、分(疏)洪設施 件、箱涵 件、滯(蓄)洪池 件及橋梁 件。(需改善案件羅列如下，已改善完成案件以刪除線表示。)

## 附件3-1(定期)
經濟部水利署
○年度○月份第○河川分署防水洩水建造物定期檢查改善案件辦理情形表					更新日期：○○年○○月○○日
項次	局別	改善等級或U值	建造物類別	溪別 / 排水別 / 海岸別	建造物名稱	損壞情形說明 / (損壞樁號、損壞敘述、損壞量化尺寸、破壞原因研判)	經費來源 / (公務預算、水資源作業基金)	工程(作)名稱	實際改善經費 / (千元)	預計完成 / 改善日期	開始改善日期	完成改善日期	備註	未完成改善免填，已改善完成填「1」

1 / (範例)	三	計畫改善	堤防	大甲溪	南勢堤防	0K+479~0K+499堤頂損壞20m，研判堤防老舊	公務預算	112年度大安溪、大甲溪及轄區海堤構造物維修改善工程(開口合約)	500	112.03.31	112.02.06	112.03.07		1
2 / (範例)	三	注意改善	護岸	旱溪排水	旱溪排水左岸0K+500~0K+900	0K+850坡面損壞1m2，研判洪水沖毀	公務預算	112年度區域排水構造物維修改善工程(開口合約)		112.04.30
3 / (範例)	三	立即改善	一般性海堤	臺中市海岸	龍井海堤一段	1K+200堤腳淘空，研判海浪沖毀破壞	公務預算	112年度大安溪、大甲溪及轄區海堤構造物維修改善工程(開口合約)		112.04.30
4 / (範例)	三	計畫改善	水(閘)門	大安溪	大安溪土城堤防4K+150水門	水封水密性不佳，研判老舊劣化	公務預算	112年度烏溪、貓羅溪等河川水門維護操作管理工作	5	112.03.31	112.03.06	112.04.27		1
合計		立即改善 / (或U=4) / 需改善件數		1					立即改善 / (或U=4) / 已改善件數	0
		注意改善 / (或U=3) / 需改善件數		1					注意改善 / (或U=3) / 已改善件數	0
		計畫改善 / (或U=2) / 需改善件數		2					計畫改善 / (或U=2) / 已改善件數	2
					2

## 附件3-2(不定期)
經濟部水利署
○年度○○事件第○河川分署防水洩水建造物不定期檢查改善案件辦理情形表					更新日期：○○年○○月○○日
項次	局別	改善等級或U值	建造物類別	溪別 / 排水別 / 海岸別	建造物名稱	損壞情形說明 / (損壞樁號、損壞敘述、損壞量化尺寸、破壞原因研判)	經費來源 (公務預算、水資源作業基金)	工程(作)名稱	實際改善經費 (千元)	預計完成 / 改善日期	開始改善日期	完成改善日期	備註	未完成改善免填，已改善完成填「1」

1 / (範例)	三	立即改善	護岸	大甲溪	新庄子護岸	1K+500~2K+000坡面崩塌損壞500m，研判洪水沖毀破壞	水資源作業基金	112年度大甲溪緊急搶險(修)工程(開口合約)		112.07.31
合計		立即改善 / (或U=4) / 需改善件數		1					立即改善 / (或U=4) / 已改善件數	0
		注意改善 / (或U=3) / 需改善件數		0					注意改善 / (或U=3) / 已改善件數	0
		計畫改善 / (或U=2) / 需改善件數		0					計畫改善 / (或U=2) / 已改善件數	0
					0

## 附件3-3(日常)
經濟部水利署
○年度第○河川分署防水洩水建造物日常巡檢改善案件辦理情形表					更新日期：○○年○○月○○日
項次	局別	改善等級或U值	建造物類別	溪別 / 排水別 / 海岸別	巡檢日期	建造物名稱	損壞情形說明 / (損壞樁號、損壞敘述、損壞量化尺寸、破壞原因研判)	經費來源 (公務預算、水資源作業基金)	工程(作)名稱	實際改善經費 (千元)	預計完成 / 改善日期	開始改善日期	完成改善日期	備註	未完成改善免填，已改善完成填「1」

1 / (範例)	六	計畫改善	堤防	鹽水溪	112.05.01	四草堤防	0K+479~0K+499堤頂損壞20m，研判堤防老舊	公務預算	112年度臺南市河川區域、區域排水及海堤構造物維修改善工程（開口合約）		112.07.31
合計		立即改善 / (或U=4) / 需改善件數		0					立即改善 / (或U=4) / 已改善件數	0
		注意改善 / (或U=3) / 需改善件數		0					注意改善 / (或U=3) / 已改善件數	0
		計畫改善 / (或U=2) / 需改善件數		1					計畫改善 / (或U=2) / 已改善件數	0
					0