附件十四　施工計畫書
事業單位應依執行該工程製訂之施工計畫書於事前實施安全評估；其內容分列如下：
一、工程概要
(一) 工程內容概要。
(二) 施工方法及程序。
(三) 現況調查。
二、職業安全衛生管理計畫
(一) 職業安全衛生組織、人員。
(二) 職業安全衛生協議計畫。
(三) 職業安全衛生教育訓練計畫。
(四) 自動檢查計畫。
(五) 緊急應變計畫及急救體系。
(六) 稽核管理計畫（稽核事項應包括對模板支撐、隧道支撐、擋土支撐、施工架及壓氣設施等臨時性假設工程，查驗是否具經專任工程人員、相關執業技師或開業建築師簽章之整體結構系統計算書、結構圖、施工圖說等，以及施作時是否以拍照或檢核表等留存相關檢驗紀錄）。
三、分項工程作業計畫
(一) 分項工程內容（範圍）。
(二) 作業方法及程序（建築工程之升降機按裝工程宜採無架施工法施工；橋梁工程之上部結構工程如位於過河段及軟弱地質區，其支撐部分除採取適當防護設施外，宜避免採就地支撐工法）。
(三) 作業組織。
(四) 使用機具及設施設置計畫。
(五) 作業日程計畫（依進度日程編列作業項目與需用之人員機具、材料等）。
(六) 職業安全衛生設施設置計畫。