## 期
工程主辦機關全銜
工程估驗隨物價指數機動調整計算表

工程名稱：					工程編號：
					契約編號：
	原攬約部分(A)					第1次變更設計新增項目部分(B)
月份及物價指數		年		月份開標指數：
		年		月份總指數：
	物價指數之增減率	[(估驗日當月總指數/開標當月總指數)-1] x100%					物價指數之增減率	[(估驗日當月總指數/議價當月總指數)-1] x100%
應予調整之指數

估驗調整工程費 / 計算公式	計列物調工程費*{[估驗日當月總指數/開標當月總指數）-1]*100﹪-0.025}*1.05=物價指數調整金額
估 驗 月 份	估驗 / 期別	計列物調工程費	╳	物價指數 / 增減率±2.5%	╳	1.05	=	物價指數 / 調整金額		估驗 / 期別	計列物調工程費	╳	物價指數 / 增減率±2.5%	╳	1+營業稅率	=	物價指數 / 調整金額

第（）、（）次估驗調整工程費
第（）、（）次估驗完成工程費 / (計列物調工程費小計)
本次「調整金額」小計 / (A)+(B)
監造單位：					督導工務所：
註：1.估驗日當月總指數請參照契約內約定應依行政院主計處或本府主計處公布之當月物價指數為準。
2.本表內物價指數之增減率2.5%請依各工程契約內之約定調整。
3.本表核章欄可由各機關依編制情形參酌調整之。