附件一 臺北市政府府管制計畫成效考評項目及評分標準表

考評 / 屬性	考評項目	考評意涵	權重	評分標準
事前 / 評核	一、 / 年度風險管理措施	(一)檢核主辦機關對影響年度計畫目標或里程碑之風險項目(情境)涵蓋率及風險對策執行率。 / (二)「年度風險項目(情境)涵蓋率」公式：風險項目(情境)原研擬數/風險項目(情境)應完整研擬數*100%。 註：風險項目(情境)均採計年度內實際發生者。 / (三)「年度風險對策執行率」公式：風險對策實際執行數/風險項目(情境)原研擬數*100%。 註：1、風險對策實際執行數：採計原研擬風險項目(情境)且年度內實際發生者，所對應之風險對策實際執行者。2、風險項目(情境)均採計年度內實際發生者。 / (四)風險項目(情境)涵蓋率權重 / 5%及風險對策執行率權重 / 5%。	10%	(一)「年度風險項目(情境)涵蓋率」分數換算公式(5%)： / 1、涵蓋率100%：5分 / 2、「年度風險項目(情境)涵蓋率」除以20，四捨五入取至小數點後第二位。 / (二)「年度風險對策執行率」分數換算公式(5%)： / 1、執行率100%：5分 / 2、「年度風險對策執行率」除以20，四捨五入取至小數點後第二位。
事中	二、 / 每季里程碑達成度	檢核計畫於年度管考週期間(不含年度屆至之當期管考週期)，里程碑依限完成之程度。 / 「當季里程碑達成度」分數換算公式:當季各項里程碑評分總和/當季列管里程碑數。 / 本項權重依管考週期數(不含年度屆至之當期管考週期)平均分配。 / 計畫調整核定當下日期之管考週期即適用調整後之里程碑，惟不可回溯調整前之管考週期。	30%	(一)各項里程碑評分標準： / 1、超前或依限完成：5分計 / 算。 / 2、落後但於里程碑當月完成：4分計算。 / 3、落後但於當次管考週期完成：3分計算。 / 4、落後但於隔次管考週期完成：2分計算。 / 5、落後但於年度內完成：1分計算。 / 6、落後且延後至次年完成：0分計算。 / (二)「當季里程碑達成度」分數換算公式:當季各項里程碑評分總和/當季列管里程碑數。
	三、 / 主辦機關管理作為	檢核主辦機關各項表報資料繳交品質及時效、自我管考機制、協調與問題解決等管理作為。	5%	評分0至5分。
	四、 / 年度計畫調整	(一)檢核計畫執行過程中，主辦機關對於年度里程碑、年度總目標及年度風險管理措施之調整次數。 / (二)調整生效日：4月1日至10月14日。 / (三)自第二季起每季調整一次為限，報府核定後，始得溯及當季里程碑。 / (四)計畫之調整若屬政策性指示可免減分。	15%	年度無調整：5分計算。 年度調整一次：4分計算。 年度調整二次：3分計算。 年度調整三次：1分計算。
事後	五、 / 年度預算執行率	(一)檢核當年度預算最終之執行情形。 / (二)採計「重大計畫管理系統-計畫預算執行率」，並提供機關會計單位及首長核章之佐證資料。	10%	(一)預算執行率90%以上:5分計算。 / (二)預算執行率89.99%以下，自4.99分始計算。 / (三)分數換算公式：預算執行率/89.99%*4.99，四捨五入取至小數點後第二位。
	六、 / 年度里程碑最終達成度	(一)檢核計畫於列管期程屆至之管考週期，里程碑及年度總目標依限達成之程度。 / (二)「年度里程碑最終達成度」分數換算公式:列管期程屆至之管考週期各項里程碑評分總和/列管期程屆至列管里程碑數 / (三)計畫調整核定當下日期之管考週期即適用調整後之里程碑，惟不可回溯調整前之管考週期。	15%	(一)各項里程碑評分標準： / 1、超前或依限完成：5分計算。 / 2、落後但於里程碑當月完成：4分計算。 / 3、落後但於當次管考週期完成：3分計算。 / 4、落後但於隔次管考週期完成：2分計算。 / 5、落後但於年度內完成：1分計算。 / 6、落後但延後至次年完成：0分計算。 / (二)「年度里程碑最終達成度」分數換算公式:當季各項里程碑評分總和/當季列管里程碑數。
	七、 / 年度工程施工品質	(一)本項採計工程施工查核小組，年度內歷次查核分數之平均值。 / (二)年度工程施工品質分數換算公式:(查核平均值或最終平均值)除以20，4捨5入後，取小數點2位。 / (三)獲行政院工程會工程品質金質獎者，直接以該次評分計算，倘該次無評分，則以90分計算。 / (四)計畫執行過程中，若曾發生重大弊案或缺失(如:貪污瀆職、偷工減料、重大職業災害或公安事件等情節)，評核成績以1/2計算。 / (五)無工程施工查核小組查核分數者，該項權重分攤至其餘考評項目。	15%	(一)「年度工程施工品質」分數換算公式:(查核平均值或最終平均值)除以20，四捨五入取至小數點後第二位。