附件2

〇〇〇〇〇〇〇
活動交通疏導計畫書(範例)

   指導單位：
   申請單位：
   協辦單位：
   執行單位：

中華民國 年 月 日

綱要
1. 活動計畫概要
2. 交通現況說明
3. 活動影響範圍
4. 交通衝擊分析
5. 減輕交通影響措施
6. 交通維持方案宣導措施
7. 突發狀況人員疏散計畫
8. 活動結束後復原計畫
9. 緊急救護應變計畫
10. 協請臺北市政府相關單位協助事項
11. 現況照片
12. 管制及預告牌面設計
13. 申請單位編組及人員聯絡表

1. 活動計畫概要
  1. 活動名稱及活動內容概要
1. 活動名稱：
2. 活動時間： 年 月 日(星期 ) 時至 時
3. 活動連絡人員：
【表1】 聯絡人員一覽表
活動規劃	單位名	聯絡人	連絡電話
申請單位聯絡人
大會會場相關事宜
交管聯繫事宜
市府聯繫窗口	臺北市政府體育局

  1. 申請單位(承辦單位)負責人姓名、連絡電話與住址
1. 指導單位：
2. 申請單位：
3. 協辦單位：
4. 執行單位：
5. 活動參與人數：預計 人
6. 活動工作人數：預計 人

【表2】 路段使用情形表

編號		道路名稱及範圍	使用道路情形及活動內容	使用道路時間 / (請明確列出)
月 日（星期 ）
1
2
3

  1. 活動安排：（舉例）
【表3】 活動流程表
活動日期
月 日（星期 ）
活動時間	活動流程	活動內容	使用範圍
07:00-09:00	場地布置
09:00-09:05	活動開場
09:05-09:20	貴賓致詞
09:30-10:00	活動開始
16:00	活動圓滿結束
16:30-18:30	撤場

  1. 活動場地規劃（請依現場標示簡圖，進行內容設計）
    1. 例：（北市府前廣場）
請明確標示活動使用道路範圍及路段(框選為佳)，非僅以單點標示。

  1. 雨天備案及取消機制

1. 交通現況說明：
  1. 道路系統現況

  1. 大眾運輸系統

活動影響範圍：
活動使用道路及管制情形之說明

活動交通管制情形 :
      1. 使用道路部分：
      2. 公車影響部分：
【表4】 路線影響公車情形表
編號	路段	站位名稱	停靠公車
1

2

3

一般車輛替代道路與公車改道規劃:
【表5】 路線車輛替代道路與公車改道規劃表
一般車輛
編號	道路名稱			改道建議替代路段
1
2
3
4
公車建議改道路線規劃
編號		公車號碼	建議改道路線		停駛站名	建議民眾改至搭車站牌
1
2
4
5
6

交通衝擊分析：

減輕交通影響措施
行人動線規劃：
活動使用人行道，但不封閉人行道，故不影響行人通行。

交通管制設施設置：
活動前於下列路口設置交通管制告示牌面，提醒車輛改道並注意慢行，請附交通管制告示牌面樣式圖及設置平面圖（含設置位置及設置方向）。
（請附圖）

各重要路口疏導、指揮人員配置規劃：
敦請員警及義交人員協助於下列路口協助引導車輛改道與安全維護，另外派志工人員於協助引導。

【表6】、 服務人力分析表
編號	路段名稱		人員配置			管制時間	預計開放時間
			警察	義交	志工
1	市府路	松高路				__： ～ ：__	_：_
2		松壽路				__： ～ ：__	_：_
3	松壽路	基隆路				__： ～ ：__	_：_
4	逸仙路	松高路				__： ～ ：__	_：_
小計

義交人員配置以警察局及轄區分局規劃為主

交通管制器材擺設：
1. 交通管制器材擺設原則：
2. 交通管制器材擺設地點，如下表：

【表7】交通管制器材擺設擺設地點
Ex：樂群三路/敬業三路口

1. 交通維持方案宣導措施
  1. 交通維持宣導方案
本活動規劃於 年 月 日（星期 ）辦理，所申請管制路段位於 ，於沿途進行限時管制。
另再透過下列相關配套計畫，勢必可將對交通、生活的衝擊降至最低。
  1. 事先發布新聞稿，告知市民活動場地及交通管制範圍，並呼籲市民盡量利用大眾運輸系統。
  2. 活動前購置媒體版面宣導交維訊息:
Ex：4月27日	自由	1/4批
4月28日	蘋果	1/4批
4月30日	聯合及中國	1/4批

宣導圖檔稿如下:

  1. 活動前7天，設置交通管制告示牌於（說明如下，請視情形增減數量）
        1. 、
        2. 、
        3. 、
        4. 、
  2. 活動當天編置有專員___名負責當天交通管制、疏導等工作，處理相關交通緊急事件處理等工作。各重大路口 名。

  1. 警力支援
活動若有需求，另將發文報備市警局，預聚會場有不良人士滋事。

  1. 安全秩序維護
為維持活動現場秩序，將視情形加派 人（請說明）著活動衣服維持現場秩序確保人員安全。為遇有妨害安寧秩序非警力協調不足以排除時，將事先申請警力支援。

  1. 公共安全維護
     申請單位應規劃至少4公尺以上淨寬、4.5公尺以上淨高之救災救護車輛順向進入及駛離動線，並派員 維持該動線暢通；另活動範圍之消防栓前後5公尺範圍內不得設置障礙物

突發狀況人員疏散計畫
人為事件
縱火事件
(1)工作人員取用場內滅火器滅火。
(2)活動救護人員迅速對於傷患予以急救診治。
(3)工作人員及負責播音服務人員安撫群眾疏導退場。
(4)服務中心電話迅速通知消防隊及當地管區派出所前往緊急處理。
建築結構或舞台工程設施倒塌崩陷
(1)救護人員迅速搶救傷患。
(2)服務中心聯絡相關單位支援。
(3)負責播音人員和工作人員安撫群眾依序散場，注意老弱婦孺。
(4)迅速切斷電源開關。
電線起火
(1)迅速切斷電源開關。
(2)比照「縱火事件」處理。
鬥毆傷害
(1)由工作人員告知安全警衛人員前往處理。
(2)肇事人送交該轄區警察處理。
(3)救護人員查看傷患，施予救治。
暴動失控
(1)救護人員迅速救治受傷群眾。
(2)服務中心報警支援。
(3)負責播音服務人員和工作人員及安全警衛安撫群眾、維持秩序。
(4)工作人員迅速將老弱婦孺集中至預定之安全地帶。

天然因素
電力中斷
1. 主持人與工作人員安撫群眾情緒。
2. 若短時間無法修復，則緊急暫停需要供電之活動項目。

風雨、地震等不可抗拒之天災
        1. 若風雨強勁影響活動會場工程之穩定性與群眾之安全性，將由工作人員及負責播音服務人員宣布活動延期或中止，工作人員幫助疏導群眾散場，並切斷電源。
        2. 若活動進行中，遇地震將迅速切斷總電源開關，並疏導民眾至空曠處避難。
        3. 若地震強度已經影響到建築物之結構或會場內硬體製作物的負荷強度，基於安全理由將中止活動，並迅速疏導群眾散場。

1. 活動結束後復原計畫
  1. 活動路線：
     活動相關之交通管制告示牌共 面及交通錐，於活動當日結束後立即回收。
  2. 活動會場：
     會場相關之佈置物於活動結束後，於當日 時前以最迅速方式將活動場地復原。
  3. 活動結束後清潔：
     活動結束後將負責現場清潔及場地復原工作。

緊急救護應變計畫
醫護站數量及各級救護人力充足性:
依據「活動參與者安全維護及權益保障應注意事項」規劃，內含：救護車公司名稱、救護站(幾站、設置圖)、醫護員(醫師、護理人員)、EMT人員、救護車、AED及機動機車數量。

緊急救護計畫，包含：鄰近急救責任醫院(以有急診之中大型醫院為主)、後送動線(規劃由主場至2-3間急救醫院之動線，圖示加文字)、內外部通訊方式及窗口、工作人員行前教育訓練(例如：CPR+AED及應變導引/疏散措施)等。

救護站/救護車及機動車隊設置之妥適性

說明安全通道、通訊及裝備及維安配合

十、協請臺北市政府相關單位協助事項
【表8】北市府各單位活動支援項目表
單位	支援事項
臺北市政府 / 體育局	□活動當天貴賓邀請 / □相關行政作業協助 / □協助活動宣傳
臺北市政府 / 公共運輸處	□協助發函轉知行經活動路線之公車業者，請公車於當日上午配合改道或取消站位事宜
臺北市政府 / 交通局	□協請協助指導交通維持計畫 / □協請同意本活動道路申請使用
臺北市政府 交工處	□請協助於CMS系統公告交管訊息，文字內容如下：(最多18字)
警察局 / 交通警察大隊	□協請配合活動當日交通管制勤務 / □請協助各區分局溝通協調及義交申請
警察局 分局	□協請配合活動當日交通管制勤務 / □請協助義交申請溝通協調
臺北市政府 / 工務局新工處	□道路路面是否平整及整修維護 / □保留當天路權，活動前三天暫停核准路線開挖
臺北市政府 / 環保局	□請於活動結束時，由申請單位將垃圾統一，請環保局協助清運
臺北市政府 / 衛生局	□協助通報活動路線鄰近急救責任醫院加強緊急醫療服務

十一、現況照片（補充說明）

十二、管制及預告牌面設計
活動前7天設置相關改道宣導告示牌，設置於管制路段外圍至少3街廓及主要幹道上，格式(60cm*180cm或50cm*120cm)，牌面內容參考如下：

有封街： 2.未封街(車道縮減等)：

       (紅底白字) (黃底黑字)
十三、申請單位編組及人員聯絡表
組別	負責事項	人數	組長或聯絡人 / (含行動電話)
行政組
交通引導組
救護組
經費組
管制組
機動組
消防應變組
接待組
清潔環保組
資訊組
安全維護組